## Datas
wp | activity | Data Inicio | Data Termino | Dias úteis | start_date | end_date | spot_type | spot_date | Status
ETAPA 1 - ATIVIDADES INICIAIS | 1.1. Apresentação do projeto | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | Concluido
ETAPA 1 - ATIVIDADES INICIAIS | 1.2. Elaboração cronograma | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 4 | 2 | 2 | C | 2 | Concluido
ETAPA 1 - ATIVIDADES INICIAIS | 1.3. Aprentação do cronograma | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1 | 2 | 2 | C | 2 | Concluido
ETAPA 1 - ATIVIDADES INICIAIS | 1.4. Reunião com GeoBit para definição das datas de desenvolvimento | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 4 | 2 | 2 | C | 2 | Concluido
ETAPA 2 - ELABORAÇÃO DE MATERIAIS | 2.1. Elaboração de slides | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | Concluido
ETAPA 2 - ELABORAÇÃO DE MATERIAIS | 2.2. Criação do documento de padronização | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | Concluido
ETAPA 2 - ELABORAÇÃO DE MATERIAIS | 2.3. Apresentação à diretoria | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 12 | 2 | 2 | A | 2 | Aguardando Data
ETAPA 3 - CULTURA | 3.1. Divulgação de matérias, reportagens e artigos relacionado à dados | 2021-12-17 | 2023-03-31 | 336 | 2 | 17 | E | 17 | Em Andamento
ETAPA 3 - CULTURA | 3.2. Aplicação de enquetes relacionadas à dados aos pelo google forms | 2021-12-17 | 2023-03-31 | 336 | 2 | 17 | E | 17 | Em Andamento
ETAPA 4 - CAPACITAÇÃO | 4.1. Apresentação do material produzido para diretoria | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 9 | 2 | 2 | A | 2 | Aguardando Data
ETAPA 4 - CAPACITAÇÃO | 4.2. Apresentação na sexta-feira técnica | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 6 | 2 | 2 | A | 2 | Aguardando Data
ETAPA 4 - CAPACITAÇÃO | 4.3. Apresentação para os hubs | 2021-12-27 | 2022-01-07 | 10 | 2 | 3 | E | 3 | Em Andamento
ETAPA 5 - LEVANTAMENTO DE VARIÁVEIS POR PRODUTO | 5.1. Reunião com os hubs | 2021-11-30 | 2022-02-20 | 59 | 1 | 4 | E | 4 | Em Andamento
ETAPA 6 - PADRONIZAÇÃO DE DADOS | 6.1. Reunião com os hubs | 2021-12-01 | 2022-02-20 | 58 | 2 | 4 | E | 4 | Em Andamento
ETAPA 7 - DICIONÁRIO DE DADOS | 7.1. Reunião com os hubs | 2021-12-01 | 2022-02-20 | 58 | 2 | 4 | E | 4 | Em Andamento
ETAPA 8 - CAPTAÇÃO DOS DADOS PRETÉRITOS | 8.1. Reunião com os hubs | 2021-12-07 | 2022-09-30 | 214 | 2 | 11 | E | 11 | Em Andamento
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.1. Modelo banco de dados | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.2. Wireframes | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.3. Questionário web | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.4. Dashboards | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.5. Importação de dados | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.6. Testes | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
ETAPA 9 - DESENVOLVIMENTO | 9.7. Reuniões GeoBit Brandt | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 196 | 9 | 17 | I | 17 | A Iniciar
Formulas:
Dias úteis = NETWORKDAYS([Data Inicio],[Data Termino])